## Planilha Orçamentaria
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO |  | Nome: | LOTEAMENTO MIZAEL BERNARDES
|  | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO |  | Endereço: | BAIRRO MIZAEL BERNARDES
|  | RUA JOAQUIM GONÇALVES DA FONSECA, Nº 493, BAIRRO MIZAEL BERNARDES |  | Obra: | REGULARIZAÇÃO LOTEAMENTO MIZAEL BERNARDES
|  | REFERENCIA - SETOP- - SINAPI - |  | BDI | 25%
Item | Código | Órgão | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unitario | Preço Unitario* | Preço Total
1 |  |  | Instalações Iniciais da Obra
1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50m)- em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas | 1 | Unid. | 1225.53 | 1531.91 | 1531.91
|  |  | Total= |  |  |  |  | 1531.91
2 |  |  | Rede Elétrica
2.1 |  |  | Postes | 56 | Unid. | 4600 | 5750 | 322000
|  |  | Total= |  |  |  |  | 322000
3 |  |  | Rede de água pluvial
3.1 | RO-40149 | SETOP | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão, distância média de transportes de 201 a 400M |  | m³ | 5.26 | 6.58 | 0
3.2 | 101617 | SINAP | Preparo de fundo de vala com largura menor a 1,5m (acerto do solo natural). AF_08/2020 |  | m² | 5.5 | 6.88 | 0
3.3 | ED-487311 | SETOP | Concreto magro, traço 1:3:6, preparado em obra com betoneira, sem função estrutural |  | m³ | 337.08 | 421.35 | 0
3.4 | 19.04.01 | SUDECAP | Rede Tub. Concreto cimento ari plus rs classe PA-1 DN=400MM |  | m | 149.09 | 186.36 | 0
3.5 | 19.04.03 | SUDECAP | Rede Tub. Concreto cimento ari plus rs classe PA-1 DN=600MM |  | m | 232.78 | 290.98 | 0
3.6 | ED-48631 | SETOP | Poço de visita para rede tubular tipo a DN 600, exclusive escavação, reaterro e bota fora |  | Unid. | 1811.77 | 2264.71 | 0
3.7 | 99318 | SINAP | Chaminé circular para poço de visita para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno=0,6M. AF_12/2020 |  | m | 267.32 | 334.15 | 0
3.8 | ED-48666 | SETOP | Tampão circular de ferro fundido para poço de visita, articulado com diâmetro de 60cm, classe 400, inclusive assentamento, exclusive poço de visita |  | Unid. | 428.98 | 536.23 | 0
3.9 | ED-48551 | SETOP | Boca de Lobo simples(tipo B-concreto), quadro, grelha e cantoneira, inclusive escavação, reaterro e botafora |  | Unid. | 1130.14 | 1412.68 | 0
3.10 | 93382 | SINAP | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 |  | m³ | 28.38 | 35.48 | 0
3.11 | 1 | COMPOSI-ÇÃO | Caixa dissipadora de energia em pedras rachão inclusive materiais e colocação |  | Unid. | 6118.78 | 7648.48 | 0
|  |  | Total= |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Redes de Esgoto
4.1 | RO-40149 | SETOP | Escavação, carga e descarga, espalhamento e transportes de material de 1ª categoria, com caminhão, distância média de transporte de 201 a 400m. | 1794.96 | m³ | 5.26 | 6.58 | 11810.83
4.2 | ED-50022 | SETOP | Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratória | 1665.33 | m³ | 28.38 | 35.48 | 59085.9
4.1 | 90701 | SINAP | Tubo de PVC corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 150MM, junta elástica- Fornecimento e Assentamento. AF_01/2021 | 2493 | m | 66.47 | 83.09 | 207143.37
4.2 | 98422 | SINAP | (Composição representativa) Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diãmetro interno=1,0m, profundidade de 2,00 a 2,50m, incluindo tampão de ferro fundido, diâmetro de 60cm. AF_04/201 8 | 8 | Unid. | 2118.87 | 2648.59 | 21188.72
4.3 | 98423 | SINAP | (Composição representativa) Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno=1,0m, profundidade de até 1,5m, incluindo tampão de ferro fundido, diâmetro de 60cm. AF_04/201 8 | 9 | Unid. | 1635.24 | 2044.05 | 18396.45
4.4 | 93356 | SINAP | Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distância=6M, largura da vala=0,65m), incluindo escavação mecanizada, preparo de fundo de vala e reaterro com compactação mecanizada, tubo pvc para rede coletora esgoto jei DN 100mm e conexões-Fornecimento e instalação. AF_03/2016 | 202 | Unid. | 517.06 | 646.33 | 130558.66
|  |  | Total= |  |  |  |  | 448183.93
5 |  |  | Rede de Água Potável
5.1 | RO-40149 | SETOP | Escavação, carga e descarga, espalhamento e transportes de material de 1ª categoria, com caminhão, distância média de transporte de 201 a 400m. | 698.04 | m³ | 5.26 | 6.58 | 4593.1
5.2 | ED-50022 | SETOP | Fornecimento e assentamento de tubo PVC Rígido soldável, água fria, DN 50mm (1.1/2") inclusive conexões | 2493 | m | 42.66 | 53.33 | 132951.69
5.3 | Cotação de preço de mercado |  | Cruzeta de 50mm em pvc | 17 | Unid. | 28 | 35 | 595
5.4 | 89355 | SINAP | Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. AF_12/2014 | 808 | m | 18.79 | 23.49 | 18979.92
5.5 | 2 | COMPOSI-ÇÃO | Tê de redução, pvc, soldavel,90 graus, 50MM x 20MM, para água fria predial- Fornecimento e instalação | 202 | Unid. | 27.95 | 34.94 | 7057.88
5.6 | 3 | COMPOSI-ÇÃO | Cap PVC, soldavel, 20MM, para água fria predial-Fornecimento e instalação | 202 | Unid. | 4.53 | 5.66 | 1143.32
5.7 | 93382 | SINAP | Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratória | 636.84 | m³ | 28.38 | 35.48 | 22595.08
|  |  | Total= |  |  |  |  | 187915.99
6 |  |  | Meio-Fio/Sargeta
6.1 | DRE-SAR-025 | SETOP | MEIO-FIO COM SARGETA, EXECUTADO C/ EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | 4260 | m | 37.55 | 46.94 | 199964.4
|  |  | Total= |  |  |  |  | 199964.4
7 |  |  | Asfalto
7.1 | LOC-TOP-005 | SETOP | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATÉ 20 PONTOS | 18 | Unid. | 84.89 | 106.11 | 1909.98
7.2 | OBR-VIA-015 | SETOP | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIA DE 1ª CATEGORIA). | 3308.2 | m³ | 3.61 | 4.51 | 14919.98
7.3 | OBR-VIA-065 | SETOP | CARGA, TRANSPORTE E DECARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.600 A 1800 (BOTA FORA). | 3308.2 | m³ | 6.67 | 8.34 | 27590.38
7.4 | OBR-VIA-125 | SETOP | REGULARIZAÇÃO DO SIB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | 16541 | m² | 1 | 1.25 | 20676.25
7.5 | OBR-VIA-145 | SETOP | BASE DO SOLO SEM MISTURA COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL). | 2481.15 | m³ | 17.75 | 22.19 | 55056.71
7.6 | COTAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO |  | AQUISIÇÃO DE BRITA CORRIDA PARA BASE(MOÍNHA) | 2481.15 | m³ | 16.67 | 20.84 | 51707.16
7.7 | OBR-VIA-355 | SETOP | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTES DE 15,10 A 20,0KM | 49623 | m³x km | 1.2 | 1.5 | 74434.5
7.8 | OBR-VIA-160 | SETOP | IMPRIMAÇÃO(EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | 16541 | m² | 3.94 | 4.93 | 81547.13
7.9 | OBR-VIA-165 | SETOP | PINTURA DE LIGAÇÃO(EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | 14650.6 | m² | 2.27 | 2.84 | 41607.7
7.10 | RO-14020 | SETOP | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | 1230.65 | t | 461.08 | 576.35 | 709285.12
7.11 | IBR-VIA-425 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00KM (AGREGADOS PARA O C.B.U.Q.) | 28920.27 | t x km | 0.77 | 0.96 | 27763.45
7.12 | OBR-VIA-430 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00KM (TRANSPORTE DO C.B.U.Q. DA USINA ATÉ A OBRA) | 39380.8 | t x km | 0.72 | 0.9 | 35442.72
7.13 | IBR-VIA-435 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >=50,10 KM(TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS PARA O CBUQ-DMT 180KM ATÉ A USINA) | 18459.75 | t x km | 0.67 | 0.84 | 15506.19
|  |  | Total= |  |  |  |  | 1157447.27
8 |  |  | Sinalização
8.1 | RO-41842 | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT-PLACA OCTOGONAL(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | 6.12 | m² | 429.85 | 537.31 | 3288.33
8.2 | RO-42193 | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT-PLACA RETANGULAR(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | 0.81 | m² | 464.07 | 580.09 | 469.87
8.3 | RO-41240 | SETOP | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA >0,30M(EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS) (FAIXA PEDESTRE) | 217.6 | m² | 7.33 | 9.16 | 1993.21
8.4 | RO-41779 | SETOP | SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS | 54.23 | M² | 36.19 | 45.24 | 2453.36
|  |  | Total= |  |  |  |  | 8204.77
TOTAL MATERIAL E MÃO DE OBRA | [6 empty] | 2325248.27
SOMATORIO
|  |  | Serviços Iniciais |  |  |  |  | 1531.91
|  |  | Rede Elétrica |  |  |  |  | 322000
|  |  | Rede de Água Pluvial |  |  |  |  | 0
|  |  | Rede de Esgoto |  |  |  |  | 448183.93
|  |  | Rede de Água Potável |  |  |  |  | 187915.99
|  |  | Meio-Fio/Sargeta |  |  |  |  | 199964.4
|  |  | Asfalto/Calçamento |  |  |  |  | 1157447.27
|  |  | Sinalização |  |  |  |  | 8204.77
TOTAL MATERIAL E MÃO DE OBRA | [6 empty] | 2325248.27
SOMATORIO DE SERVIÇOS À EXECUTAR
[6 empty] | Total | Serviços Executados | Serviços à Executar
|  |  | Serviços Iniciais |  |  | 1531.91 | 0 | 1531.91
|  |  | Rede Elétrica |  |  | 322000 | 149730 | 172270
|  |  | Rede de Água Pluvial |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Rede de Esgoto |  |  | 448183.93 | 327174.2689 | 121009.6611
|  |  | Rede de Água Potável |  |  | 187915.99 | 86441.3554 | 101474.6346
|  |  | Meio-Fio/Sargeta |  |  | 199964.4 | 0 | 199964.4
|  |  | Asfalto/Calçamento |  |  | 1157447.27 | 115744.727 | 1041702.543
|  |  | Sinalização |  |  | 8204.77 | 0 | 8204.77
TOTAL MATERIAL E MÃO DE OBRA | [6 empty] | 1646157.9187

## Cronograma
|  | ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA |  | Nome: | CAMARA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO
|  | Ataides Francisco de Almeida - CREA 24.070 / D Engenheiro Civil |  | Endereço: | RUA LIZANDRO VELOSO DA CUNHA
|  | Rua SEIS DE JUNHO Nº 138- FORMIGA MG CEP 35 570.000 TEL 037 3321 2991 |  | Obra: | SEDE CAMARA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO-MG-CNPJ 02 347 381 0001 05
|  | Formiga - Minas Gerais |  | Ass.:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPAS |  | Físico / Financeiro | TOTAL ETAPAS | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Total
Instalações Iniciais da Obra |  | Físico % | #REF! | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 1531.91 | 1531.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.91
Rede Elétrica |  | Físico % | #REF! | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 322000 | 161000 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322000
Rede de água pluvial |  | Físico % | #REF! | 20% | 50% | 30% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redes de Esgoto |  | Físico % | #REF! |  | 10% | 20% | 10% | 30% | 30% | 100%
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | Físico % | #REF! |  | 10% | 50% | 40% |  |  | 100%
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sinalização |  | Físico % | #REF! |  |  |  | 20% | 30% | 50% | 100%
|  | Financeiro | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Ataides Francisco de Almeida Eng. Civil CREA 24070
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: Córrego Fundo 25 Novembro 2021

## BDI
|  | ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA Ataides Francisco de Almeida - CREA 24.070 / D Engenheiro Civil |  | PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO ENDEREÇO: RUA LIZANDRO VELOSO DA CUNHA
|  | Rua SEIS DE JUNHO Nº 138- FORMIGA MG CEP 35 570.000 TEL 037 3321 2991 - Formiga - Minas Gerais |  | CONSTRUÇÃO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO-MG-CNPJ 02 347 381 0001 05
Composição BDI
BDI |  |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  | N | 0%
|  |  | COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  | S | 25%
Garantia (G): | 0,80% a 1,00% |  | 0.9% |  | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) : | 0,97% a 1,27% |  | 1.11%
Desp. financeiras (DF): | 0,59% a 1,39% |  | 1.25%
Adm. Central (AC): | 3,00% a 5,50% |  | 3.56%
Lucro (L): | 6,16% a 8,96% |  | 8%
CPRB: | 2% |  | 2%
Tributos (T): | 5.65% |  | 5.65%
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Ataides Francisco de Almeida Eng. Civil CREA 24070
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: Córrego Fundo 25 Novembro 2021