## Planilha Orçamentaria
|  | ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA |  | Nome: | CAMARA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO
|  | Ataides Francisco de Almeida - CREA 24.070 / D Engenheiro Civil |  | Endereço: | RUA LIZANDRO VELOSO DA CUNHA
|  | Rua SEIS DE JUNHO Nº 138- FORMIGA MG CEP 35 570.000 TEL 037 3321 2991 - Formiga - Minas Gerais |  | Obra: | SEDE CAMARA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO-MG-CNPJ 02 347 381 0001 05
|  | REFERENCIA - SETOP-07/2021 - SINAPI -10/21 |  | BDI | 25%
Item | Código | Órgão | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unitario | Preço Unitario* | Preço Total
1 |  |  | Serviços Iniciais
1.1 | ED-16660 | SETOP | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8X40 mm, em estrutura metalica de metalon 20X20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) DEMÃOS | 4.5 | m² | 187.5 | 234.38 | 1054.714 | 0.1001%
1.2 | PRE-CAP-005 | SETOP | Capina e Limpeza Manual de Terreno | 1280.07 | m² | 1.04 | 1.3 | 1664.094 | 0.1579%
1.3 | LOC-OBR-005 | SETOP | Locaçao da Obra (Gabarito) | 695.86 | m² | 7.61 | 9.51 | 6617.624 | 0.628%
1.4 | RO-41602 | SETOP | Demolição Mecânica De Concreto Armado | 1.45 | m³ | 159.89 | 199.86 | 289.794 | 0.0275%
1.5 | 101508 | SINAPI | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor,cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af_07/2020_p | 1 | unid. | 2035.33 | 2544.16 | 2544.164 | 0.2414%
1.6 | 95636 | SINAPI | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em aço galvanizado dn 25 (1 ) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). Af_11/2016 | 1 | unid. | 353.78 | 442.23 | 442.234 | 0.04197%
1.7 | Ed-16341 - | SETOP | Ligação provisória de água e esgoto para container (escritório de obra) | 1 | unid. | 245.35 | 306.69 | 306.69 | 0.02911%
|  |  | Total= |  |  |  |  | 12919.31
2 |  |  | Fundação
2.1 | 100651 | SINAPI | Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive mobilização, desmobilização e bombeamento). Af_12/2019 | 924 | m | 113.97 | 142.46 | 131633.044 | 12.49%
2.2 | OBR-VIA-085 | SETOP | Escavação Mecânica de Valas em Materia de 1ª Cat. | 90.26 | m³ | 7.02 | 8.78 | 792.484 | 0.07521%
2.3 | RO-41614 | SETOP | Formas Vigas Baldrames | 122.37 | m² | 51.82 | 64.78 | 7927.124 | 0.7523%
2.4 | 92791 | SINAPI | Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015 | 813.88 | kg | 13.37 | 16.71 | 13599.934 | 1.291%
2.5 | 92792 | SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015 | 371.7 | kg | 13.86 | 17.33 | 6441.564 | 0.6113%
2.6 | 92794 | SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015 | 2489.22 | kg | 12.92 | 16.15 | 40200.904 | 3.815%
2.7 | 92795 | SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015 | 138.8 | kg | 11.1 | 13.88 | 1926.544 | 0.1828%
2.8 | 92796 | SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015 | 148.6 | kg | 11.02 | 13.78 | 2047.704 | 0.1943%
2.9 | ED-49805 | SETOP | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com fck 25 mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento (fundação) | 98.12 | m³ | 428.98 | 536.23 | 52614.884 | 4.993%
2.10 | IMP-PIN-005 | SETOP | Impermeabilização com pintura asfáltica, Duas demãos | 33.24 | m² | 19.55 | 24.44 | 812.384 | 0.0771%
2.11 | ALV-EST-030 | SETOP | Alvenaria Com Blocos De Concreto Cheio Esp. 20cm | 83.76 | m² | 133.36 | 166.7 | 13962.794 | 1.325%
2.12 | ALV-BLO-060 | SETOP | Alvenaria Estrutural Com Bloco De Concreto, 20 x 40 | 197.5 | m² | 56.02 | 70.03 | 13830.924 | 1.313%
2.13 | ED-51130 | SETOP | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão dmt > 5 km (dentro do perímetro urbano) | 352.28 | m³xkm | 3.2 | 4 | 1409.124 | 0.1337%
2.14 |  | COTAÇÃO | Fornecimento de moinha,terra para aterro | 353.28 | m³ | 9 | 11.25 | 3974.404 | 0.3772%
2.15 | RO-40238 | SETOP | Compactação Manual De Aterros | 352.28 | m³ | 23.13 | 28.91 | 10184.414 | 0.9665%
2.16 | FUN-HEL-005 | SETOP | Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca tipo hélice contínua dmt até 50 km | 1 | vb | 9000 | 11250 | 11250 | 1.068%
|  |  | Total= |  |  |  |  | 312608.23
3 |  |  | Edificação
3.1 | RO-41614 | SETOP | Formas Vigas/Pilares/Lajes | 1031.75 | m² | 51.82 | 64.78 | 66836.764 | 6.343%
3.2 | Ed-19634 | SETOP | Escoramento metálico para laje e viga em concreto armado, tipo "b", altura de (311 até 450)cm, inclusive descarga, montagem, desmontagem e carga | 1023.64 | m²xmês | 10.57 | 13.21 | 13522.284 | 1.283%
3.3 | 92800 | SINAPI | Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em laje. Af_ 12/2015 | 1922.1 | kg | 12.92 | 16.15 | 31041.914 | 2.946%
3.4 | 92801 | SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em laje. Af_12/2015 | 945 | kg | 13.6 | 17 | 16065.004 | 1.525%
3.5 | 92802 | SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em laje. Af_12/2015 | 632.1 | kg | 13.78 | 17.23 | 10891.084 | 1.034%
3.6 | 92803 | SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em laje. Af_12/2015 | 3930.1 | kg | 12.83 | 16.04 | 63038.804 | 5.982%
3.7 | 92804 | SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em laje. Af_12/2015 | 1641.8 | kg | 11.05 | 13.81 | 22673.254 | 2.152%
3.8 | 92805 | SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em laje. Af_12/2015 | 486.6 | kg | 10.99 | 13.74 | 6685.884 | 0.6345%
3.9 | 92806 | SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 20,0 mm, utilizado em laje. Af_12/2015 | 49.6 | kg | 12.98 | 16.23 | 805.004 | 0.0764%
3.10 | 92725 | SINAPI | Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou nervurAdas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou iGual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 | 138.65 | m³ | 429.56 | 536.95 | 74448.114 | 7.065%
3.11 | ALV-TIJ-030 | SETOP | Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado - 14cm | 763.6 | m² | 52.51 | 65.64 | 50122.704 | 4.757%
3.12 | ALV-TIJ-035 | SETOP | Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado - 20cm | 12.71 | m² | 62.69 | 78.36 | 995.954 | 0.09452%
3.13 | REV-CHA-005 | SETOP | Chapisco de Paredes com Argamassa 1:3 Cimento/Areia | 2130.04 | m² | 7.05 | 8.81 | 18765.654 | 1.781%
3.14 | REV-CHA-006 | SETOP | Chapisco de Teto com Argamassa 1:3 Cimento e Areia | 489.75 | m² | 9.81 | 12.26 | 6004.334 | 0.5698%
3.15 | REV-EMB-005 | SETOP | Emboço Com Argamassa, Traço 1:6 (Cimento E Areia) | 151.28 | m² | 25.51 | 31.89 | 4824.314 | 0.4578%
3.16 | REV-REB-015 | SETOP | Reboco com Argamassa 1:2:8 Cimento,Cal e Areia | 1978.76 | m² | 25.91 | 32.39 | 64092.034 | 6.082% |  | 63.96
3.17 | 90806 | SINAPI | Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2019_p | 23 | un. | 344.01 | 430.01 | 9890.234 | 0.9386%
3.18 | ED-9907 | SETOP | Verga em Conc. Estr., In Loco, Inclusive Armação, 20mpa, vão acima de 150cm v | 1.4 | m³ | 2513.59 | 3141.99 | 4398.784 | 0.4174%
3.19 | ED-9906 | SETOP | ContraVerga em Conc. Estr., In Loco, Inclusive Armação, 20mpa, vão acima de 150cm | 1.4 | m³ | 2513.59 | 3141.99 | 4398.784 | 0.4174%
3.20 | ED-9904 | SETOP | Verga em Conc. Estr., In Loco, Inclusive Armação, 20mpa, vão até 150cm | 1.8 | m³ | 2273.6 | 2842 | 5115.604 | 0.4855%
3.21 | ED-9903 | SETOP | ContraVerga em Conc. Estr., In Loco, Inclusive Armação, 20mpa, vão até 150cm | 0.9 | m³ | 2273.6 | 2842 | 2557.804 | 0.2427%
|  |  | Total= |  |  |  |  | 477174.31
4 |  |  | Hidraúlica
4.1 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | 5 | un | 114.67 | 143.34 | 716.7 | 0.06802%
4.2 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | 1 | un | 42.77 | 53.46 | 53.46 | 0.005073%
4.3 | ED-9133 | SETOP | Válvula de descarga com registro interno, acionamento duplo, dn 1.1/2" (50mm), inclusive acabamento da válvula | 6 | un | 227.93 | 284.91 | 1709.46 | 0.1622%
4.4 | 6141 | SINAPI | Engate/Rabicho Flexível Plástico 1/2 - 30cm | 7 | un | 4.22 | 5.28 | 36.96 | 0.003508%
4.5 | 12613 | SINAPI | Tubo De Descarga Vde. - 38mm | 6 | un | 18.4 | 23 | 138 | 0.0131%
4.6 | MET-TUB-005 | SETOP | Tubo De Ligação Latão Cromado C/ Canopla P/ Vaso San. - 38mm | 6 | un | 43.07 | 53.84 | 323.04 | 0.03066%
4.7 | 89429 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e Instalação. Af_12/2014 | 2 | un | 4.38 | 5.48 | 10.96 | 0.00104%
4.8 | 89596 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 14 | un | 10.96 | 13.7 | 191.8 | 0.0182%
4.9 | 89546 | SINAPI | Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2 | 11 | un | 11.76 | 14.7 | 161.7 | 0.01535%
4.10 | 96637 | SINAPI | Joelho 90 graus, ppr, dn 25 mm, classe pn 25, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . Af_06/2015 | 18 | un | 10.7 | 13.38 | 240.84 | 0.02286%
4.11 | 89356 | SINAPI | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 58 | m | 19.36 | 24.2 | 1403.6 | 0.1332%
4.12 | 89449 | SINAPI | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 43 | m | 20.3 | 25.38 | 1091.34 | 0.1036%
4.13 | 90373 | SINAPI | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_1 | 7 | un | 14.65 | 18.31 | 128.17 | 0.01216%
4.14 | 89395 | SINAPI | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 16 | un | 10.75 | 13.44 | 215.04 | 0.02041%
4.15 | 89625 | SINAPI | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 8 | un | 22.32 | 27.9 | 223.2 | 0.02118%
4.16 | 89449 | SINAPI | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 2 | un | 20.3 | 25.38 | 50.76 | 0.004817%
4.17 | 89503 | SINAPI | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água, fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 3 | un | 26.26 | 32.83 | 98.49 | 0.009347%
4.18 | 94783 | SINAPI | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 20 mm x 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório | 1 | un | 19.34 | 24.18 | 24.18 | 0.002295%
4.19 | 94656 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2 | 1 | un | 5.57 | 6.96 | 6.96 | 0.0006605%
4.20 | 89971 | SINAPI | kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 1 | un | 49.27 | 61.59 | 61.59 | 0.005845%
4.21 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | 1 | un | 66.5 | 83.13 | 83.13 | 0.007889%
4.22 | 89436 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 1 | un | 6.34 | 7.93 | 7.93 | 0.0007526%
4.23 | HID-TUB-055 | SETOP | Tubo Pvc Rígido, Esgoto, Pbv - Série Normal, Dn 100 Mm (4"), Inclusive Conexões | 59 | m | 42.17 | 52.71 | 3109.89 | 0.2951%
4.24 | HID-TUB-045 | SETOP | Tubo Pvc Rígido, Esgoto, Pbv - Série Normal, Dn 50 Mm (2"), Inclusive Conexões | 3 | m | 28.54 | 35.68 | 107.04 | 0.01016%
4.25 | Ed-50021 | SETOP | Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido soldável, água fria, dn 40 mm (1.1/4"), inclusive conexões | 15 | m | 34.88 | 43.6 | 654 | 0.06207%
4.26 | Ed-50022 | SETOP | Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido soldável, água fria, dn 50 mm (1.1/2"), inclusive conexões | 10 | m | 35.87 | 44.84 | 448.4 | 0.04255%
4.27 | Ed-50024 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido soldável, água fria, dn 75 mm (2.1/2"), inclusive conexões | 3 | m | 58.92 | 73.65 | 220.95 | 0.02097%
4.28 | Ed-50086 | SINAPI | fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido roscável, água fria, dn 4" (110 mm), inclusive conexões | 2 | m | 91.37 | 114.21 | 228.42 | 0.02168%
4.29 | DRE-TUB-110 | SETOP | Tubo Pvc Corrugado, Drenagem Classe N - 100 Mm | 33 | m | 16.69 | 20.86 | 688.38 | 0.06533%
4.30 | 20088 | SINAPI | Cap Pvc - 100mm | 1 | un | 17.44 | 21.8 | 21.8 | 0.002069%
4.31 | 1933 | SINAPI | Curva 90° Curta - Pvc Esgoto - 40 Mm | 8 | un | 4.85 | 6.06 | 48.48 | 0.004601%
4.32 | 1970 | SINAPI | Curva 90° Longa - Pvc Esgoto - 100 Mm | 1 | un | 52.26 | 65.33 | 65.33 | 0.0062%
4.33 | 3899 | SINAPI | Luva Pvc Esgoto 100 Mm | 6 | un | 7.15 | 8.94 | 53.64 | 0.00509%
4.34 | 3516 | SINAPI | Joelho 45° Pvc Branco 40 Mm | 3 | un | 1.18 | 1.48 | 4.44 | 0.0004214%
4.35 | 37951 | SINAPI | Joelho 45° Pvc Branco 50 Mm | 2 | un | 2.41 | 3.01 | 6.02 | 0.0005713%
4.36 | 3518 | SINAPI | Joelho 45° Pvc Branco 100 Mm | 3 | un | 3.53 | 4.41 | 13.23 | 0.001256%
4.37 | 3520 | SINAPI | Joelho 90° Pvc Branco 100 Mm | 5 | un | 9.38 | 11.73 | 58.65 | 0.005566%
4.38 | 10835 | SINAPI | Joelho 90° C/Anel P/ Esgoto Secundario 40 Mm - 1.12" | 8 | un | 4.52 | 5.65 | 45.2 | 0.00429%
4.39 | 3662 | SINAPI | Junção Simples - Pvc Branco 50x50 Mm | 4 | un | 9.99 | 12.49 | 49.96 | 0.004741%
4.40 | 3524 | SINAPI | Joelho 90º Soldável Com Bucha De Latão - 25 Mm - 3/4" | 3 | un | 8.86 | 11.08 | 33.24 | 0.003155%
4.41 | 10835 | SINAPI | Joelho 90° C/Anel P/ Esgoto Secundario 40 Mm - 1.12" | 8 | un | 4.52 | 5.65 | 45.2 | 0.00429%
4.42 | 3662 | SINAPI | Junção Simples - Pvc Branco 50x50 Mm | 4 | un | 9.99 | 12.49 | 49.96 | 0.004741%
4.43 | 3659 | SINAPI | Junção Simples - Pvc Branco 100 X 50 Mm | 3 | un | 18.34 | 22.93 | 68.79 | 0.006528%
4.44 | 20144 | SINAPI | Junção Simples - Pvc Branco 100 X 100 Mm | 5 | un | 66.17 | 82.71 | 413.55 | 0.03925%
4.45 | 20043 | SINAPI | Redução Excêntrica 100 Mm - 50 Mm | 5 | un | 8.37 | 10.46 | 52.3 | 0.004963%
4.46 | 20044 | SINAPI | Redução Excêntrica 100 Mm - 75 Mm | 1 | un | 9.77 | 12.21 | 12.21 | 0.001159%
4.47 | 37948 | SINAPI | Tê 45° De Pvc Branco - 40mm | 3 | un | 3.64 | 4.55 | 13.65 | 0.001295%
4.48 | 11655 | SINAPI | Tê Sanitário 100x50 Mm | 1 | un | 17.21 | 21.51 | 21.51 | 0.002041%
4.49 | 89796 | SINAPI | Tê , pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | 6 | un | 39.81 | 49.76 | 298.56 | 0.02833%
4.50 | 5103 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50 | 6 | un | 21.88 | 27.35 | 164.1 | 0.01557%
4.51 | 11880 | SINAPI | Caixa Sifonada 250x230x75 | 1 | un | 92.03 | 115.04 | 115.04 | 0.01092%
4.52 | Ed-49873 | SETOP | Caixa de esgoto de inspeção/passagem em alvenaria (40x40x40cm), revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto, inclusive escavação, reaterro e transporte e retirada do material escavado (em caçamba) | 3 | un | 166.97 | 208.71 | 626.13 | 0.05942%
4.53 | 89710 | SINAPI | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | 8 | un | 11.82 | 14.78 | 118.24 | 0.01122%
|  |  | Total= |  |  |  |  | 14833.62
5 |  |  | Eletrica
5.1 | ELE-ELE-015 | SETOP | Eletroduto de Pvc Rigido 25 Mm | 306.9165 | m | 15.59 | 19.49 | 5981.8 | 0.5677%
5.2 | ELE-ELE-020 | SETOP | Eletroduto de Pvc Rigido 32 Mm | 150 | m | 22.72 | 28.4 | 4260 | 0.4043%
5.3 | ELE-ELE-025 | SETOP | Eletroduto de Pvc Rigido 40 Mm | 1 | m | 23.23 | 29.04 | 29.04 | 0.002756%
5.4 | ELE-ELE-035 | SETOP | Eletroduto de Pvc Rigido 60 Mm | 40 | m | 36.92 | 46.15 | 1846 | 0.1752%
5.5 | 90456 | SINAPI | quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). AF_05/2015 | 106 | m | 3.48 | 4.35 | 461.1 | 0.04376%
5.6 | 1872 | SINAPI | Caixa dePassagem Pvc Embutir 2" X 4" | 103 | un | 2.71 | 3.39 | 349.17 | 0.03314%
5.7 | 1873 | SINAPI | Caixa dePassagem Pvc Embutir 4" X 4" | 3 | un | 5.39 | 6.74 | 20.22 | 0.001919%
5.8 | 90457 | SINAPI | Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19X25 cm). Af_05/2015 | 2 | un | 7.93 | 9.91 | 19.82 | 0.001881%
5.9 | Ed-49502 | SETOP | Quadro de distribuição para 36 módulos com barramento 100 a | 2 | un | 420.89 | 526.11 | 1052.224 | 0.09986%
5.10 | Ed-49414 | SETOP | Eletroduto flexível corrugado, pvc, anti-chama, dn 25mm (3/4"), aplicado em alvenaria, inclusive rasgo. | 300 | m | 7.86 | 9.83 | 2949 | 0.2799%
5.11 | Ed-7249 | SETOP | Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto (1"), inclusive conexões, suportes e fixação | 20 | m | 18.15 | 22.69 | 453.8 | 0.04307%
5.12 | Ed-7251 | SETOP | Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto (1.1/2"), inclusive conexões, suportes e fixação | 15 | m | 26.28 | 32.85 | 492.75 | 0.04676%
5.13 | Ed-7252 | SETOP | Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto (2"), inclusive conexões, suportes e fixação. | 20 | un | 32.64 | 40.8 | 816 | 0.07744%
5.14 | 100561 | SINAPI | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. Af_11/2019 | 2 | un | 231.23 | 289.04 | 578.08 | 0.05486%
|  |  | Total= |  |  |  |  | 19309
6 |  |  | Estrutura Metalica (Cobertura)
6.1 | ED-20603 | SETOP | Estrutura Metálica E Engradamento Metálico, Em Aço, Para Telhado | 1929 | kg | 19.96 | 24.95 | 48128.554 | 4.567%
6.2 | Ed-13852 | SINAPI | Cobertura em telha metálica galvanizada ondulada, tipo simples, esp. 0,50mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação | 211.34 | m² | 83.67 | 104.59 | 22104.054 | 2.098%
6.3 | ED-20603 | SETOP | Estrutura Metálica E Engradamento Metálico, Em Aço, Para Telhado | 1755 | kg | 19.96 | 24.95 | 43787.254 | 4.155%
6.4 | Ed-48429 | SETOP | Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo dupla termoacústica com duas faces trapezoidais, esp. 0,43mm, preenchimento em poliestireno expandido/isopor com esp. 30mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação. | 290.03 | m² | 209.84 | 262.3 | 76074.864 | 7.22%
6.5 | Ed-50649 | SETOP | Calha de chapa galvanizada nº. 22 gsg, desenvolvimento = 40 cm | 165.04 | m | 67.17 | 83.96 | 13856.754 | 1.315%
6.6 | Ed-50675 | SETOP | Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº. 24, desenvolvimento = 15 cm | 16.18 | m | 26.34 | 32.93 | 532.804 | 0.05056%
6.7 | Ed-50667 | SETOP | Chapim metálico, com pingadeira, chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento = 35 cm | 109.35 | m | 56.26 | 70.33 | 7690.584 | 0.7298% | 0.0013287
6.8 | Ed-50669 | SETOP | Condutor de ap do telhado em tubo pvc esgoto, inclusive conexões e suportes, 75 mm | 30 | m | 81.6 | 102 | 3060.004 | 0.2904%
6.9 | ED-50668 | SETOP | Condutor de ap do telhado em tubo pvc esgoto, inclusive conexões e suportes, 100 mm | 15 | m | 88.09 | 110.11 | 1651.654 | 0.1567%
|  |  | Total= |  |  |  |  | 216886.52
TOTAL MATERIAL E MÃO DE OBRA | [6 empty] | 1053730.99
SOMATORIO
|  |  | Serviços Iniciais |  |  |  |  | 12919.31
|  |  | Fundação |  |  |  |  | 312608.2296
|  |  | Edificação |  |  |  |  | 477174.31
|  |  | Hidraúlica |  |  |  |  | 14833.616
|  |  | Eletrica |  |  |  |  | 19309
|  |  | Estrutura Metalica (Cobertura) |  |  |  |  | 216886.522
TOTAL MATERIAL E MÃO DE OBRA | [6 empty] | 1053730.9876

## Cronograma
|  | ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA |  | Nome: | CAMARA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO
|  | Ataides Francisco de Almeida - CREA 24.070 / D Engenheiro Civil |  | Endereço: | RUA LIZANDRO VELOSO DA CUNHA
|  | Rua SEIS DE JUNHO Nº 138- FORMIGA MG CEP 35 570.000 TEL 037 3321 2991 |  | Obra: | SEDE CAMARA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO-MG-CNPJ 02 347 381 0001 05
|  | Formiga - Minas Gerais |  | Ass.:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPAS |  | Físico / Financeiro | TOTAL ETAPAS | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Total
Serviços Iniciais |  | Físico % | 1.226% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 12919.31 | 12919.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12919.31
Fundação |  | Físico % | 29.67% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 312608.23 | 156304.115 | 156304.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312608.23
Edificação |  | Físico % | 45.28% | 20% | 50% | 30% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 477174.31 | 95434.862 | 238587.155 | 143152.293 | 0 | 0 | 0 | 477174.31
Hidraúlica |  | Físico % | 1.408% |  | 10% | 20% | 10% | 30% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 14833.62 | 0 | 1483.362 | 2966.724 | 1483.362 | 4450.086 | 4450.086 | 14833.62
Eletrica |  | Físico % | 1.832% |  | 10% | 50% | 40% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 19309 | 0 | 1930.9 | 9654.5 | 7723.6 | 0 | 0 | 19309
Estrutura Metalica (Cobertura) |  | Físico % | 20.58% |  |  |  | 20% | 30% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 216886.52 | 0 | 0 | 0 | 43377.304 | 65065.956 | 108443.26 | 216886.52
TOTAL |  | Físico % | 100% | 25.12% | 37.8% | 14.78% | 4.99% | 6.597% | 10.71% | 100%
|  | Financeiro | 1053730.99 | 264658.287 | 398305.532 | 155773.517 | 52584.266 | 69516.042 | 112893.346 | 1053730.99
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Ataides Francisco de Almeida Eng. Civil CREA 24070
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: Córrego Fundo 25 Novembro 2021

## BDI
|  | ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA Ataides Francisco de Almeida - CREA 24.070 / D Engenheiro Civil |  | PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO ENDEREÇO: RUA LIZANDRO VELOSO DA CUNHA
|  | Rua SEIS DE JUNHO Nº 138- FORMIGA MG CEP 35 570.000 TEL 037 3321 2991 - Formiga - Minas Gerais |  | CONSTRUÇÃO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO-MG-CNPJ 02 347 381 0001 05
Composição BDI
BDI |  |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  | N | 0%
|  |  | COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  | S | 25%
Garantia (G): | 0,80% a 1,00% |  | 0.9% |  | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) : | 0,97% a 1,27% |  | 1.11%
Desp. financeiras (DF): | 0,59% a 1,39% |  | 1.25%
Adm. Central (AC): | 3,00% a 5,50% |  | 3.56%
Lucro (L): | 6,16% a 8,96% |  | 8%
CPRB: | 2% |  | 2%
Tributos (T): | 5.65% |  | 5.65%
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Ataides Francisco de Almeida Eng. Civil CREA 24070
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: Córrego Fundo 25 Novembro 2021